### Biểu số 4: Tình hình triển khai các dự án trọng điểm trong 9 tháng đầu năm 2012

| TT | Tên dự án | Kế hoạch | Tình hình và tiến độ thực hiện | Dự kiến thực hiện trong Quý IV/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I - Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |

| 1 | Lập F/S cho hai đọan Hà Nội - Vinh và Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án ĐSCT Hà Nội - Hồ Chí Minh. | Hoàn thành 2013 | Hoàn thành báo cáo giữa kỳ của dự án ĐSCT Hà Nôị - Hồ Chí Minh. | Hoàn thành báo cáo cuối kỳ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dự án "Đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng và Hà Nội - Đồng Đăng". |  | Đã lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đầu tư. Hiện đang làm việc với đối tác Trung Quốc để vận động vốn tín dụng ưu đãi cho dự án. | Tiếp tục làm việc với đối tác Trung Quốc để vận động vốn tín dụng ưu đãi cho dự án. |
| 3 | Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án ĐS trên cao Hoà Hưng - Trảng Bom. | Hoàn thành 2012 | Bộ GTVT đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn tư vấn hoàn thiện hồ sơ dự án. | Lựa chọn tư vấn thực hiện hoàn thiện hồ sơ dự án. |
| 4 | Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1, giai đoạn 2A | Hoàn thành 2012 | Đã hoàn thiện công tác lập dự án | Trình Bộ GTVT phê duyệt dự án. |

| 5 |  | Xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn II kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp | Quý 4/2012 | Hoàn thành phê duyệt đầu tư 3 cầu vượt, 3 hầm chui, 55 đường ngang . | Hoàn thành phê duyệt đầu tư các hàng mục còn lại. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Dự án “Nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Nội Bài”: | Quý 4/2013 | Đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu lập dự án | Hoàn thành lựa chọn nhà thầu lập dự án . |
| 7 |  | Công trình Xây dựng mới 3 cầu theo lệnh khẩn cấp: Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu | 11/ 2011 | Đã hoàn thành |  |
| 8 |  | Dự án: Xây dựng các cầu để tách đường bộ khỏi cầu chung đường sắt (Bổ sung vào giai đoạn 3 của kế hoạch 1856) | Quý 4/2012 | Hoàn thành lập dự án đầu tư | Trình Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư. |
| 9 |  | Dự án xây dựng đường gom, hàng rào đường gom (Bổ sung giai đoan 3 của Kế hoạch 1856) |  | Bộ GTVT đã phê duyệt Đề cương - dự toán tư vấn lập dự án, đang làm việc với Bộ để phê duyệt kế hoạch đấu thầu. | Hoàn thành lựa chọn nhà thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình. |
| 10 |  | Dự án cầu vượt đường sắt – giai đoạn 3 – Kế hoạch 1856 |  |  | Tiếp tục theo dõi việc lập dự án của tư vấn.. Bám Bộ GTVT để Bộ giao cho ĐSVN 50% khối lượng công việc |
| 11 |  | Lập dự án khôi phục cầu Long Biên |  | Đã có văn bản trình Bộ GTVT phê duyệt đề cương dự toán giai đoạn I của Dự án | Làm việc với Bộ GTVT để được phê duyệt đề cương dự toán. |
| 12 |  | Dự án Cải tạo các hầm yếu trên ĐSThống Nhất |  | Tư vấn đang khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng công trình. | Hoàn thành công tác khảo sát để tiếp tục lập dự án. |
| 13 |  | Dự án Đường ngang các tuyến phía Bắc sông Hồng và vành đai Hà Nội. |  | Tư vấn đang lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường |  |
| 14 |  | Lập điều chỉnh Dự án Đường ngang tuyến ĐS Thống Nhất |  | Tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ dự án điều chỉnh theo ý kiến của Bộ GTVT. | Đôn đốc Ban 1 và tư vấn trình dự án điều chỉnh. |
| 15 |  | Lập điều chỉnh Dự án Nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội-TPHCM (44 cầu) |  | Đã hoàn thành |  |
| 16 |  | Công trình Di dời ga Gò Vấp và mở đường ngang giao cắt giữa tuyến Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài với tuyến ĐSTN |  | Đã trình hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình cho UBND TP.Hồ Chí Minh |  |
| 17 |  | Điều chỉnh chiến lược GTVT ĐSVN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 | Năm 2012 | Bộ GTVT đã có quyết định số 1492/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2012 Phê duyệt đề cương và dự toán. | Hoàn thành báo cáo trong tháng 12/2012 |
| 18 |  | Quy hoạch chi tiết hiện đại hoá tuyến đường sắt Bắc - Nam | Hoàn thành năm 2013 | Bộ GTVT đã có Quyết định cho phép lập quy hoạch chi tiết hiện đại hoá tuyến đường sắt Bắc - Nam; ĐSVN đang hoàn chỉnh Đề cương - dự toán trình Bộ GTVT phê duyệt | Hoàn thiện Đề cương - dự toán trình Bộ GTVT phê duyệt, sau khi Bộ phê duyệt sẽ triển khai các bước tiếp theo. |
| 19 |  | Dự án đầu tư xây dựng công trình ĐS từ ga Lào Cai (Việt Nam) đến ga Hà Khẩu (Trung Quốc) | Năm 2013 | Đang hoàn thiện Đề cương - Dự toán | Hoàn thiện Đề cương - dự toán trình Bộ GTVT phê duyệt, sau khi Bộ phê duyệt sẽ triển khai các bước tiếp theo. |
| 20 |  | Dự án Đường sắt Diêu Trì – Nhơn Bình – cảng Nhơn Hội |  | Ngày 14/5/2012 ĐSVN đã có tờ trình Bộ GTVT xin phép lập dự án |  |
| 21 |  | Dự án Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét |  | Đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa vào danh sách ngắn sử dụng vốn vay tín dụng ưu đãi của Trung Quốc giai đoạn 2012 – 2016. |  |
| 22 |  | Dự án đảm bảo an toàn giao thông đến năm 2020 tầm nhìn 2030. |  |  |  |
| 23 |  | Dự án nâng cấp cải tạo các đường ngang vi phạm điều lệ đường ngang do tồn tại lịch sử để lại |  | Văn phòng chính phủ đã có văn bản đồng ý cho phép lập dự án |  |
| II – Công tác thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Xây dựng hệ thống đảm bảo HLAT giữa đường sắt và đường bộ theo quyết định số 3313/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008 | 31/12/ 2010 | Văn phòng CP đã có văn bản đồng ý cho dự án được thanh toán vốn TPCP kế hoạch năm 2011 cho các khối lượng bổ sung; Bộ GTVT đã bố trí 20 tỷ đồng cho dự án. | Các nhà thầu tiếp tục thi công các hạng mục bổ sung để hoàn thành dự án trong năm 2012. |
| 2 |  | Dự án “Lập lại trật tự hành lang an toàn trên các tuyến đường sắt theo Quyết định 1856, giai đoạn 2 (2009 – 2010) - Tiểu dự án 1”: | 30/12/ 2010 | Tiếp tục triển khai phân bổ vốn cho các nhà thầu để hoàn thành dự án trong năm 2012. Giải quyết các vướng mắc của Ban QLDA ĐSKV2 trình. | Tổ chức triển khai thi công đường ngang Km 799+530. GPMB để thiết kế, thi công đường gom Km 799+120 – Km 800+125. |
| 3 | Công trình “Kiên cố hóa kết cấu hạ tầng đường sắt đoạn từ Km 344+750 đến Km 354+950, tuyến đường sắt Thống Nhất” theo lệnh khẩn cấp |  | Năm 2011 | Đã nghiệm thu bàn giao đoạn Km 344+750 - Km 353+500 Đã thi công xong đoạn Km 353+ 500 - Km 354+950. | Xong công tác kiểm toán và phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. |
| 4 | Xây dựng mới 3 cầu đường bộ Đồng Nai, Tam Bạc và Thị Cầu; Sửa chữa, gia cố cải tạo 2 cầu chung (Tam Bạc, Thị Cầu) thuộc công trình “Xây dựng mới 3 cầu theo lệnh khẩn cấp: Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu” |  | Hoàn thành trong quý I/2013 | Đang thi công theo tiến độ đề ra: - Cầu Tam Bạc:44%; - Cầu Thị Cầu:30%; - Cầu Đồng Nai: 41%. | Các Ban QLDA tích cực phối hợp với các tỉnh, thành phố về công tác GPMB. Các nhà thầu triển khai khẩn trương công tác thi công xây lắp đảm bảo tiến độ. |
| 5 | Dự án Bình Định - Khánh Hòa theo lệnh khẩn cấp: |  | 2010 -2011 | - Hoàn thành 100% khối lượng bổ sung. | Hoàn thành báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. |
| 6 | Dự án Thay TVBT K1,K2, TVS bằng TVBT DƯL, kéo dài đường ga đặt thêm đường số 3 đối với các ga chỉ có 02 đường đoạn Vinh - Nha Trang. |  | 2009 -2012 | Đang thi công các gói thầu số 16. 17. 18. Chuẩn bị thi công gói thầu số 4. Đang bán HSMT gói thầu số 01 | Hoàn thành các gói thầu số 16, 17, 18. Triển khai thi công gói thầu số 4. Lựa chọn xong Nhà thầu thực hiện gói thầu số 01. |
| 7 | Dự án TTTH Hà Nội-Vinh, giai đoạn II |  | 2007-2010 | - Phần Tín hiệu: Thực hiện công việc kiểm tra và chạy thử (T&C) hệ thống thiết bị tại các ga từ Đồng Văn đến Đặng Xá; Đã hoàn tất phần thi công lắp đặt công trình ngoài trời và triển khai thi công lắp đặt phần công trình trong nhà tại 02 ga Nam Định và Trình Xuyên; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện đình chỉ, chuyển đổi thiết bị tại các ga từ Đồng Văn đến Đặng Xá - Phần Cung cấp điện: Đã hoàn tất các thủ tục và đóng điện lưới tại 02 ga Đồng Văn và Bình Lục; Tiếp tục thi công và hoàn thiện tại các ga còn lại. - Phần Chỉnh tu đường sắt: Tổ chức lắp đặt ghi động cơ tại các ga từ Đồng Văn đến Đặng Xá (trừ ga Phủ Lý) trong thời gian đình chỉ, chuyển đổi thiết bị tại các ga này; - Phần Kiến trúc và tiếp đất chống sét: Tiếp tục thi công và hoàn thiện tại các ga còn lại. - Hoàn tất việc đào tạo tại ga cho các ga từ Đồng Văn đến Đặng Xá (trừ ga Phủ Lý sẽ thực hiện trong thời gian đình chỉ, chuyển đổi thiết bị). | - Phần Thông tin: Hoàn tất các thủ tục để nghiệm thu hạng mục phần thông tin của tuyến nhánh và hệ thống truyền hình hội nghị; - Phần Tín hiệu: Hoàn tất công việc đình chỉ, chuyển đổi thiết bị tại các ga thuộc đoạn từ Đồng Văn đến Trình Xuyên, nghiệm thu đưa vào sử dụng và khai thác thiết bị; Tiếp tục thi công các công trình phần lắp đặt ngoài trời và trong nhà tại các ga. - Phần công trình đồng bộ: Tiếp tục tổ chức thi công tại các ga đã bàn giao mặt bằng. Nghiệm thu, đóng điện đối với các ga đã thi công xong để đưa vào sử dụng. - Thực hiện tổ chức đào tạo tại từng ga cho đội ngũ làm công tác chạy tàu của các ga từ Nam Định đến Trình Xuyên. |
| 8 | Dự án Nâng cao an toàn các cầu trên tuyến ĐSTN (44cầu) |  | 2004-2012 | - Các gói thầu CP1A, CP1B, CP1C, CP1D: Đang triển khai thi công, đảm bảo tiến độ. - Gói thầu CP2: ĐSVN đã chủ trì tổ chức nghiệm thu chính thức và bàn giao các cầu Thừa lưu, Bà Bầu, An Tân cho đơn vị quản lý. Vẫn tiếp tục thi công theo tiến độ. - Gói thầu CP4: Đã trình ĐSVN kết quả lựa chọn Nhà thầu 20/8, trình JICA ngày 29/8. - Gói thầu bảo hiểm PI1A: Đã ký kết hợp đồng vào ngày 28/8. Giải phóng mặt bằng: Tiếp tục phối hợp địa phương triển khai GPMB, giải quyết các vướng mắc còn tồn tại. | - Các gói thầu CP1A, CPB, CP1C, CP1D: Tiếp tục triển khai thi công. - Các gói thầu CP3A, CP3B và CP3C: sẽ phát hành HSMT trong quý III. - Gói thầu CP4: Thương thảo ký kết hợp đồng. - Hợp đồng CS1: Hoàn thiện việc điều chỉnh hợp đồng. Giải phóng mặt bằng: Tiếp tục phối hợp địa phương để giải quyết các vướng mắc, tồn tại và triển khai công tác GPMB cho các gói thầu CP3 và CP4; |
| 9 | Dự án TTTH 3 tuyến phía Bắc và khu đầu mối HN (3+1) |  | 2004-2013 | - CTĐB khu đầu mối HN: đang hoàn thiện Kiến trúc ga Yên Viên, Phú Diễn, Hà Đông; Cung cấp điện và Tiếp đất chống sét: đang thi công tại các ga Đông Anh, Cổ Loa, Kim Nỗ, Phú Diễn; Yên Viên; Di dời: Đã hoàn thành thi công các ga Hà Đông, Phú Diễn. - CTĐB đoạn Thạch Lỗi – Việt Trì: đang thi công Kiến trúc các ga Thạch Lỗi, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Hương Canh, đã khởi công các ga Hướng Lại, Bạch Hạc, ga và trạm TT Việt Trì; Di dời: đã hoàn thành thi công các ga Thạch Lỗi, Phúc Yên, Hương Canh, Bạch Hạc, Việt trì; - Phần Thông tin: Đã thi công xong 43/45 km cáp thông tin Đoạn Thạch Lỗi – Việt Trì, 40/75 km cáp thông tin Khu đầu mối HN. - Phần Tín hiệu: đã tiến hành rải cáp điện tín hiệu báo trước khu gian Bắc Hồng- Thạch Lỗi, và đang thi công mạng cáp tín hiệu ngoài trời các ga Đông Anh, Cổ Loa và Bắc Hồng, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Hướng Lại và Bạch Hạc. | - Tiếp tục thi công CTĐB khu đầu mối HN và đoạn Thạch Lỗi-Việt Trì. - Triển khai thi công CTĐB đoạn Việt Trì- Yên Bái và tuyến HN- Thái Nguyên. - Tiếp tục thi công phần TTTH Khu đầu mối Hà Nội và đoạn Thạch Lỗi- Việt Trì. - Tiếp tục soát xét, phê duyệt HS TKBVTC do Tổng thầu trình nộp đối với các hạng mục liên quan. - Gói thầu Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành: Tiến hành lễ mở HSĐX tài chính. |
| 10 | Dự án Hiện đại hoá Thông tin tín hiệu Vinh-Sài Gòn tuyến ĐSTN (vốn vay ưu đãi Trung Quốc) |  | 2005-2013 | - Thi công khu đoạn Tuy Hòa – Nha Trang, ga Cây Cầy: hoàn thành thi công các hạng mục phần CTĐB, tiếp tục thi công lắp đặt TB thông tin, tín hiệu; - NT hoàn thiện thủ tục để nghiệm thu hạng mục mô hình đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Dĩ An; - Hạng mục Kiến trúc: Tiếp tục thi công đoạn Nha Trang – Sài Gòn, chuẩn bị nghiệm thu đoạn Suối Vận – Sài Gòn; Triển khai thi công đoạn Vinh – Đồng Lê; Phúc Trạch – Thượng Lâm; - Hạng mục CCĐ: Hoàn thành các thủ tục về mặt bằng cho dự án; Triển khai thi công đoạn Vinh – Đồng Lê, Nha Trang – Sài Gòn; - Hạng mục Di dời: tiếp tục thi công đoạn Nha Trang – Sài Gòn, đoạn Vinh – Đồng Hới; - Triển khai Lớp đào tạo quản lý thiết bị TTTH đường sắt Việt Nam tại Trung Quốc từ ngày 19/8 – 29/8/2012; - Triển khai Lớp đào tạo chuyển giao công nghệ tại trường cao đẳng nghề Dĩ An từ 13/8/2012; - Thương thảo phụ lục số 3 hợp đồng VNR-ST-04 về các điều khoản thuế và thanh toán; | - Hoàn thành lắp đặt TB TTTH khu đoạn Tuy Hòa – Nha Trang, ga Cây Cầy; - Nghiệm thu bàn giao cơ sở đào tạo Dĩ An; - Nghiệm thu Kiến trúc đoạn Nha Trang – Sài Gòn; tiếp tục thi công đoạn Vinh – Đồng Lê, Phúc Trạch – Thượng Lâm; Triển khai thi công các đoạn còn lại; - Hạng mục CCĐ: tiếp tục thi công đoạn Nha Trang – Sài Gòn, Vinh – Đồng Lê; Triển khai thi công đoạn Đồng Lê – Hòa Đa; - Hạng mục CTĐS: triển khai thi công đoạn Hòa Tân – Ma Lâm; - Hạng mục TĐCS: triển khai thi công đoạn Nha Trang – Sài Gòn, Vinh – Đồng Lê; - Gói thầu số 6 – Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành: Lập, phê duyệt và phát hành HSMT; Gói thầu số 7 – TV lập HSMT các gói thầu TVGS thi công, bảo hiểm công trình, kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành: Hoàn thiện HSMT gói thầu số 6 – Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành; |
| 11 | Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến ĐS Yên Viên - Lào Cai |  | 2008-2012 | - Gói thầu xây lắp CP2: Đang triển khai thi công: Cầu Lan Mẫu, Sáu, Nước Chảy, Trầm, Móc Tôm, Khe Nhâm, 4M, BVMD số 8, 16, Cống Km195+245, Km219+370, Km156+892. Hiện tại đang mùa mưa nên công tác thi công còn chậm; - Gói thầu xây lắp CP3: ADB đã phê duyệt kết quả đánh giá và cho phép đàm phán với nhà thầu. - Gói thầu xây lắp CP1: Đã tổ chức lễ mở thầu ngày 25/6. Có 2 nhà thầu tham gia: Hanshin E&C và Eurovia. Công tác đánh giá hồ sơ dự thầu cơ bản hoàn tất. - Gói thầu Tư vấn giám sát thi công CS2: Hoàn thành việc thay thế trợ lý tư vấn trưởng; - Gói thầu Tăng cường năng lực quản lý dự án CS4: Hệ thống MIS đã được cài đặt trên tất cả các máy của Tổ thực hiện dự án, Hệ thống FTP không được cài do tính bảo mật không cao. Đang lên kế hoạch để xây dựng một máy server backup; - Gói thầu Cung cấp ray, ghi cho toàn dự án RP: Nhà cung cấp đang tiến hành sản xuất hàng hóa; Lô hàng đầu tiên sẽ cập cảng Hải Phòng vào cuối tháng 9/2012. - Gói thầu Vận chuyển ray, ghi RT: Đã ký kết hợp đồng, hiện tại đang triển khai dịch vụ gói thầu. - Gói thầu số 6 – Bảo hiểm cho gói thầu CP2: Đã ký kết hợp đồng, hiện tại đang triển khai dịch vụ gói thầu. - Gói thầu số 8 – Bảo hiểm cho gói thầu RP: Dự toán và HSMT đã được ĐSVN phê duyệt. HSMT được phát hành vào 12/9. - chỉnh sửa bổ sung để xin phê duyệt. Làm việc với Ban QLDA XD Tp. Lào Cai về kinh phí GPMB, tiếp tục bố trí vốn ứng trước cho địa phương. | - Gói thầu xây lắp CP2: Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục kể trên, ngoài ra trong quý IV tiến hành thi công thêm một số công trình sau: Cầu Ba Mươi, Gia Đa, Muông, ga Văn Phú, đoạn cải tuyến… - Gói thầu xây lắp CP3: Hoàn thành thương thảo, ký hợp đồng với nhà thầu xây lắp. - Gói thầu xây lắp CP1: Hoàn thiện báo cáo đánh giá, thương thảo với nhà thầu - Gói thầu Tư vấn giám sát thi công CS2: Hoàn thiện công xem xét, chấp thuận BVTC và Biện pháp thi công cho các hạng mục của CP2; - Gói thầu Tăng cường năng lực quản lý dự án CS4: Xây dựng một máy server backup; Tư vấn tiếp tục hỗ trợ RPMU trong công tác đấu thầu của CP3, CP1, CP5 và quá trình thực hiện các gói thầu CP2 và CS2, RP - Gói thầu Cung cấp ray, ghi cho toàn dự án RP: Tiếp nhận lô hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba tại Cảng Hải Phòng. Tiếp tục sản xuất hàng hóa. - Gói thầu Vận chuyển ray, ghi RT: Vận chuyển hàng hóa từ cảng Hải phòng về kho lưu trữ tại hiện trường. - Gói thầu số 8 – Bảo hiểm cho gói thầu RP: Mở thầu, thương thảo lựa chọn nhà thầu. - Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư: |
| 12 | Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 |  | 2007-2017 | - Bộ GTVT phê duyệt bổ sung khung tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án; - Tư vấn vẫn chưa đệ trình lại phương án kiến trúc cầu Long Biên lên sở QHKT do đang chờ quyết định của Chủ đầu tư về mực nước thông thuyền; - Đang tiếp tục đôn đốc tư vấn nộp thiết kế các hạng mục theo tiến độ, ưu tiên các gói thầu được cam kết vốn đợt 1 tài khóa năm 2012; - Viện QHXD đang hoàn thiện hồ sơ chỉ giới đường đỏ đoạn tuyến Giáp Bát – Ngọc Hồi; - Sở QHKT đã phát hành văn bản thỏa thuận phương án kiến trúc cho các nhà ga cầu cạn trên tuyến; - Đang triển khai liên hệ với các địa phương để thực hiện tham vấn cộng đồng phục vụ việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng các nhà ga đô thị và điều chỉnh cục bộ quy hoạch địa phương bị ảnh hưởng bởi dự án (đã tham vấn cộng đồng được huyện Thanh Trì, đang chuẩn bị tham vấn cộng đồng quận Đống Đa). - RPMU đã làm việc với Huyện Thanh Trì về tiến độ GPMB, hiện nay Huyện Thanh Trì đã có thông báo thu hồi đất xuống địa phương để triển khai các công tác GPMB. - RPMU đang tiến hành hoàn tất các thủ tục để điều chỉnh hợp đồng; - Đang hoàn tất thủ tục để trình đề cương dự toán điều chỉnh dự án; - Đang triển khai các thủ tục để tổ chức lựa chọn phương án kiến trúc cho ga Hà Nội; | - Hoàn thiện và đệ trình lại phương án kiến trúc cầu Long Biên lên Sở QHKT; - Bám Sở QHKT phê duyệt chỉ giới đường đỏ đoạn tuyến ga Giáp Bát- ga Long Biên Nam; - Bám Sở QHKT thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tổ hợp ga Ngọc Hồi; - Đôn đốc Viện QHXD hoàn thiện chỉ giới đường đỏ đoạn Ngọc Hồi – Giáp Bát; - Triển khai công tác tham vấn cộng đồng phục vụ việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng các nhà ga đô thị và điều chỉnh cục bộ quy hoạch địa phương bị ảnh hưởng bởi dự án; - ĐSVN chấp thuận đề cương dự toán gói thầu cắm cọc GPMB; - Trình Sở QHKT lựa chọn phương án kiến trúc cầu đường sắt vượt Sông Hồng; - Trình ĐSVN phê duyệt hồ sơ TKCT hạng mục: Thông tin, tín hiệu, Điện… - ĐSVN phê duyệt dự toán chi phí cho Ban chỉ đạo dự án và tổ thẩm định kỹ thuật chuyên ngành; - Hoàn thiện thương thảo phụ lục bổ sung Hợp đồng tư vấn dự án giai đoạn I; - Trình đề cương dự toán điều chỉnh dự án giai đoạn I; - Triển khai các thủ tục để tổ chức lựa chọn phương án kiến trúc cho ga Hà Nội; - Triển khai các công việc để tiến hành sơ tuyển cho các gói thầu xây lắp thuộc tổ hợp Ngọc Hồi, gói thầu tư vấn giám sát thi công khu tổ hợp Ngọc Hồi. Phối hợp tốt với địa phương để thúc đẩy tiến độ GPMB khu tổ hợp Ngọc Hồi; |
| 13 | Dự án: Nâng cấp, cải tạo tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM |  | Quý IV/2008 – 2012 | Gói 5: hoàn thành 77% khối lượng. Gói 6: hoàn thành 49% khối lượng. Gói 7: hoàn thành 98% khối lượng. Gói 8: đã ký hợp đồng. Gói 9, 10: đang phê duyệt TK-DT. Đang thực hiện các gói thầu khác (Bảo hiểm công trình, di chuyển TTTH...) . | Hoàn thành các gói thầu chuyển tiếp 2011; Mở thầu và triển khai thực hiện 08 gói thầu xây lắp gói thầu phụ trợ còn lại của dự án khi có kế hoạch vốn. Ưu tiên gói thầu 11 và thi công khẩn trương cầu Sông Trường phục vụ công tác ATCT. |
| 14 | Dự án Hà Nội – Lạng Sơn |  |  | Gói thầu 9: Nhà thầu đang triển khai thi công đường công vụ. | Hoàn thành toàn bộ dự án |