### Biểu 4: Tình hình triển khai các dự án trọng điểm trong năm 2012

| TT | Tên dự án | Tiến độ ( Kế hoạch) | Tình hình và tiến độ thực hiện | Dự kiến thực hiện trong kỳ tiếp theo (Quý I/2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I - Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |

| 1 | Lập F/S cho hai đọan Hà Nội - Vinh và Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án ĐSCT Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. | Hoàn thành 2013 | Hoàn thành báo cáo cuối kỳ . | Đang chờ ý kiến chủ trương của Nhà nước để triển khai các bước tiếp theo. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dự án "Đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng và Hà Nội - Đồng Đăng". |  | Tiếp tục làm việc với đối tác Trung Quốc để vận động vốn tín dụng ưu đãi cho dự án. | Tiếp tục làm việc với đối tác Trung Quốc để vận động vốn tín dụng ưu đãi cho dự án. |
| 3 | Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án ĐS trên cao Hoà Hưng - Trảng Bom. | Hoàn thành 2012 | Tổ chức lựa chọn tư vấn lập dự án. | Chỉ đạo tư vấn lập dự án đúng tiến độ. |
| 4 | Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1, giai đoạn 2A | Hoàn thành 2012 | Đã hoàn thiện công tác lập dự án và trình Bộ GTVT phê duyệt . | RPMU tiếp tục triển khai các bước tiếp theo |

| 5 |  | “Xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn II kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp” | Hoàn thành quý IV 2012 | Hoàn thành phê duyệt đầu tư toàn bộ công trình (gồm 3 cầu vượt, 3 hầm chui, 55 đường ngang, 83,6 km đường gom và 88,9 km rào cách ly). | Làm việc với các địa phương về công tác GPMB để sớm có mặt bằng thi công. Chỉ đạo các tư vấn thiết kế, thẩm tra khẩn trương hoàn thành TKBVTC trình ĐSVN phê duyệt. Tiếp tục chỉ đạo các Ban QLDA khu vực, đơn vị thi công tập trung để đảm bảo hoàn thành công trình trong năm 2013. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Dự án “Nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Nội Bài”: | Quý 4/2013 | Ký hợp đồng Lập dự án đầu tư xây dựng công trình. | Lập và trình Bộ GTVT phê duyệt ĐC-DT, Kế hoạch đấu thầu của các công tác liên quan trong giai đoạn CBĐT như: Thẩm tra dự án đầu tư, môi trường. Hoàn thành lập dự án đầu tư XDCT quý IV/2013 |
| 7 |  | Công trình “Xây dựng mới 3 cầu theo lệnh khẩn cấp: Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu”: | Hoàn thành thiết kế tổng thể tháng 11 năm 2011 | Đã hoàn thành TK tổng thể 14/12/2011; Tham mưu tách hạng mục GPMB 3 cầu giao cho các địa phương làm chủ đầu tư; Thực hiện thi công công trình; Hoàn thành phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường; Hoàn thành hồ sơ và ký hợp đồng thực hiện công tác Kiểm toán; . | Tiếp tục thi công, phấn đấu hoàn thành công trình theo tiến độ được phê duyệt. |
| 8 |  | Dự án: “Xây dựng các cầu để tách đường bộ khỏi cầu chung đường sắt (Bổ sung vào giai đoạn 3, kế hoạch 1856)” | Hoàn thành lập dự án đầu tư quý 4/2012 | Hoàn thành công tác khảo sát, đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế dự toán. | Phê duyệt dự án đầu tư; Thực hiện TKBVTC. |
| 9 |  | Dự án: “xây dựng hàng rào, đường gom (Phần bổ sung) theo QĐ 1856 giai đoạn 3” | Hoàn thành thiết kế cơ sở để trình duyệt. | Ký hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình. | Phê duyệt dự án đầu tư; Thực hiện TKBVTC. |
| 10 |  | Dự án: “Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các đường ngang vi phạm điều lệ đường ngang “. | 2/2013 hoàn thành Báo cáo kinh tế kỹ thuật. | Ký hợp đồng Lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật. | Phê duyệt báo cáo KTKT và thi công công trình. |
| 11 |  | Lập dự án khôi phục cầu Long Biên |  | Đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành về nguồn vốn để thực hiện dự án “ Gia cố đảm bảo an toàn cầu Long Biên phục vụ vận tải đường sắt đến năm 2020”. | Tổ chức thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ |
| 12 |  | Dự án Cải tạo các hầm yếu trên ĐSTN |  | Đã hoàn thiện khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng công trình. | Tổ chức Báo cáo đầu kỳ |
| 13 |  | Dự án Đường ngang các tuyến phía Bắc sông Hồng và vành đai Hà Nội. |  | Tư vấn đang lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường | Trình Bộ GTVT phê duyệt dự án |
| 14 |  | Lập điều chỉnh Dự án Đường ngang tuyến ĐSTN |  | Tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ dự án điều chỉnh theo ý kiến của Bộ GTVT. | Đôn đốc Ban 1 và tư vấn trình dự án điều chỉnh. |
| 15 |  | Công trình Di dời ga Gò Vấp và mở đường ngang giao cắt giữa tuyến Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài với tuyến ĐSTN |  | Đã tổ chức ký hợp đồng với đại diện chủ đầu tư khu quản lý đường bộ 2 (UBND TP.Hồ Chí Minh) | Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo |
| 16 |  | Điều chỉnh chiến lược GTVT ĐSVN đến năm 2020, tầm nhìn năm 2050 | Hoàn thành năm 2012 | Đã hoàn thành báo cáo trình Bộ GTVT | Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo |
| 17 |  | Quy hoạch chi tiết hiện đại hoá tuyến đường sắt Bắc - Nam | Dự kiến hoàn thành trong năm 2013 | Bộ GTVT đã có quyết định số 799/QĐ-BGTVT ngày 13/4/2012 cho phép lập quy hoạch chi tiết hiện đại hoá tuyến đường sắt Bắc - Nam; ĐSVN đang hoàn chỉnh Đề cương - dự toán trình Bộ GTVT phê duyệt | Hoàn thiện Đề cương - dự toán trình Bộ GTVT phê duyệt, sau khi Bộ phê duyệt sẽ triển khai các bước tiếp theo. |
| 18 |  | Dự án đầu tư xây dựng công trình ĐS từ ga Lào Cai (Việt Nam) đến ga Hà Khẩu (Trung Quốc) | Hoàn thành trong năm 2013 | Đang hoàn thiện Đề cương - Dự toán | Hoàn thiện Đề cương - dự toán trình Bộ GTVT phê duyệt, sau khi Bộ phê duyệt sẽ triển khai các bước tiếp theo. |
| 19 |  | Dự án Đường sắt Diêu Trì – Nhơn Bình – cảng Nhơn Hộ |  | Ngày 14/5/2012 ĐSVN đã có tờ trình Bộ GTVT xin phép lập dự án | Hoàn thiện Đề cương - dự toán trình Bộ GTVT phê duyệt, sau khi Bộ phê duyệt sẽ triển khai các bước tiếp theo |
| 20 |  | Dự án Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét |  | Đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa vào danh sách ngắn sử dụng vốn vay tín dụng ưu đãi của Trung Quốc giai đoạn 2012 – 2016. |  |
| II – Công tác thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DA: “Xây dựng hệ thống đảm bảo HLAT giữa Đường sắt và đường bộ” theo QĐ 3313/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT | 31/12/2012 | Công trình đã hoàn thành 76% khối lượng (Tính cả KL bổ sung). Đang đôn đốc địa phương hoàn thành công tác GPMB để thi công hoàn thành công trình. | Tiếp tục chỉ đạo Ban QLDA1 khẩn trương hoàn thành việc xây dựng đường gom để đóng hoàn toàn các vị trí hàng rào còn lại. Dự kiến hoàn thành 31/3/2013. . |
| 2 |  | Dự án “Lập lại trật tự hành lang an toàn trên các tuyến đường sắt theo Quyết định 1856, giai đoạn 2 (2009 – 2010) - Tiểu dự án 1”: | 31/12/2012 | Đã hoàn thành trên 80% khối lượng (Tính cả KL bổ sung). Đang đôn đốc địa phương hoàn thành GPMB hạng mục đường gom ở Đà Nẵng và hàng rào ở Hải dương để thi công hoàn thành công trình | Tiếp tục đôn đốc GPMB để thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng |
| 3 | Công trình “Xây dựng mới 3 cầu theo lệnh khẩn cấp: Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu”: |  | Hoàn thành công trình trong quý I/2013 | Đang thi công công trình. Đôn đốc địa phương hoàn thành công tác GPMB để thi công hoàn thành công trình | Phấn đấu hoàn thành công trình theo tiến độ được phê duyệt. |
| 4 | Dự án Thay TVBT K1,K2, TVS bằng TVBT DƯL, kéo dài đường ga đặt thêm đường số 3 đối với các ga chỉ có 02 đường đoạn Vinh - Nha Trang. |  | 2009 - 2015 | Triển khai thực hiện năm 2012: - Tổ chức lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu: Gói thầu số 01 (mua sắm ghi tốc độ cao) và gói thầu số: 03,04. - Quản lý, chỉ đạo thi công xây dựng các gói thầu, khối lượng hoàn thành đạt: + Chuyển tiếp 11,16,17,18: Gói thầu số 11 hoàn thành 100%; Gói thầu số 16 hoàn thành 100%; Gói thầu số 17: 92% (trong năm 2012 »31%) và gói thầu số 18: 90% (trong năm 2012 » 43%). + Gói thầu khởi công mới: gói thầu số 04: hoàn thành » 7%. - Giải ngân 100% vốn kế hoạch được cấp. | Dự kiến năm 2013: - Tổ chức lựa chọn nhà thầu 09 gói thầu: Gói thầu số 02; 05, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15. - Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng các gói thầu số 04,17,18. - Giải ngân 100% vốn kế hoạch được cấp. |
| 5 | Dự án TTTH Hà Nội-Vinh, giai đoạn II |  | 2007-2010 | - Gói thầu số 1 – EPC: Đang triển khai thi công - Các gói thầu còn lại: tiếp tục thực hiện theo tiến độ hợp đồng. | Gói thầu số 1 – EPC: Tiếp tục triển khai thi công. Các gói thầu còn lại: tiếp tục triển khai thực hiện. |
| 6 | Dự án Nâng cao an toàn các cầu trên tuyến ĐSTN (44cầu) |  | 2004-2012 | - Đang triên khai thi công các gói thầu CP1A, B, C, D - Gói thầu CP2: Đã tiến hành nghiệm thu bàn giao xong 10 cầu cho các Công ty quản lý đường sắt để khai thác sử dụng. - Gói thầu CP4: Đã ký kết hợp đồng ngày 28/11/2012. - Các gói thầu CP3A, CP3C: HSMT của 2 gói thầu này được phát hành đầu tháng 12/2012. | - Tiếp tục thi công các gói thầu CP1A, B, C, D theo tiến độ hợp đồng - Gói thầu CP2: Hoàn thiện, thanh quyết toán; - Gói thầu CP3A, B và C: Phê duyệt KQĐT và triển khai xây lắp; - Triển khai thi công gói thầu CP4. |
| 7 | Dự án TTTH 3 tuyến phía Bắc và khu đầu mối HN (3+1) |  | 2004-2013 | - Gói thầu EPC: Đang triển khai thi công. | - Tiếp tục triển khai thi công gói thầu EPC, làm các thủ tục gia hạn dự án và hiệp định vay. |
| 8 | Dự án Hiện đại hoá Thông tin tín hiệu Vinh-Sài Gòn tuyến ĐSTN (vốn vay ưu đãi Trung Quốc) |  | 2005-2013 | - Đang triển khai thi công gói thầu EPC | - Tiếp tục thi công gói thầu EPC. - Tiến hành kiểm toán dự án. |
| 9 | Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến ĐS Yên Viên - Lào Cai |  | 2008-2012 | - Triển khai thi công gói thầu CP2. - Ký hợp đồng gói thầu CP3. - Đấu thầu gói thầu CP1. - Thực hiện gói thầu RP | - Tiếp tục thi công gói thầu CP2. - Triển khai thi công gói thầu CP3. - Phê duyệt KQĐT gói thầu CP1 và triển khai thi công. Đấu thầu và triển khai thi công gói thầu CP5. - Tiếp tục thực hiện gói thầu RP. |
| 10 | Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 |  | 2007-2017 | - Thực hiện TKKT. - Chuẩn bị các thủ tục để phê duyệt dự án giai đoạn IIA. - Sơ tuyển Nhà thầu thực hiện xây lắp khu tổ hợp Ngọc Hồi | - Tiếp tục thực hiện TKKT. - Triển khai thi công khu tổ hợp Ngọc Hồi |
| 11 | Dự án: Nâng cấp, cải tạo tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM |  | Quý IV/2008 – 2012 | - Dự án đến nay triển khai được 9/16 gói thầu xây lắp chính và 01 gói thầu xây lắp bổ sung dự án: + Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 06 gói thầu gồm: Gói thầu số 1 (CYNB1); gói số 2 (CYPK3); gói số 3 (CYSG1); gói số 4 (CYNB4); Gói 7 (CYPK1) và gói thầu bổ sung dự án số 34 “Cứu chữa, khắc phục sụt lở tại Km905+500 – Km906+000 Tuyến đường sắt HN-Tp.HCM”; + Tháng 8/2012 mở 01 gói thầu xây lắp số 11 CYPK6 và gói thầu phụ trợ số 29 di chuyển TTTH, cáp quang; mở 01 gói thầu xây lắp số 11 CYPK6 và gói thầu phụ trợ số 29 di chuyển TTTH, cáp quang; | Thi công hoàn thiện các gói thầu xây lắp chuyển tiếp năm 2011; gồm các gói thầu gói 5 (CYSG2), gói 6 (CYNB3); Triển khai thi công gói 8 (CYTH1); Tiếp tục thực hiện các gói thầu chuyển tiếp gói 19, 20, và gói 26+27 (TTTH); Triển khai thi công cầu Sông Trường Km1342+353 hoàn thành; Làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu và quyết toán các gói thầu xây lắp( gói 3 ,4, 34, 5, 6, 7). |
| 12 | Dự án Hà Nội – Lạng Sơn |  |  | Gói thầu 9: Nhà thầu đang triển khai thi công đường công vụ. | Hoàn thành toàn bộ dự án |