### Biểu số 4: Tình hình triển khai các dự án trọng điểm 9 tháng đầu năm 2013

| TT | Tên dự án | Tiến độ ( Kế hoạch) | Tình hình và tiến độ thực hiện | Dự kiến thực hiện trong kỳ tiếp theo (Quý IV/2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I - Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |

| 1 | Lập F/S cho hai đọan Hà Nội - Vinh và Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án ĐSCT Hà Nội - TP HCM. | Hoàn thành 2013 | JICA đã hòan thiện báo cáo cuối kỳ. Đường sắt VN đang tổ chức đánh giá báo cáo cuối kỳ của JICA phiên bản tháng 8 để trình Bộ GTVT | Báo cáo Bộ GTVT báo cáo cuối kỳ sau khi ĐSVN đánh giá. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dự án "Đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng và Hà Nội - Đồng Đăng". |  | Đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu lập BCĐT dự án Xây dựng đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội - Hải Phòng và Đồng Đăng – Hà Nội | Báo cáo Bộ GTVT tách thành 2 dự án : - ĐS Lào Cai - Hà Nội – Hải Phòng. - ĐS Hà Nội – Đồng Đăng. Đề nghị Bộ GTVT cho phép lập báo cáo đầu tư Dự án ĐS tiêu chuẩn đoạn Lào Cai - Hà Nội – Hải Phòng. |
| 3 | Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án ĐS trên cao Hoà Hưng - Trảng Bom. | Hoàn thành 2013 | Đã ký hợp đồng tư vấn lập dự án, dự kiến trong 6 tháng (từ 15/7/2013 đến 15/1/2014) Tư vấn lập dự án đang triển khai theo tiến độ hợp đồng. Đã trình Bộ GTVT Đề cương Dự toán thẩm tra (Tờ trình số 1163/TT-ĐS ngày 11/7/2013 của ĐSVN). | Bám Bộ GTVTđể được phê duyệt Đề cương - dự toán thẩm tra để triển khai lựa chọn tư vấn phù hợp với tiến độ dự án |
| 4 | Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1, giai đoạn 2A | Hoàn thành 2012 | Bộ GTVT đã phê duyệt dự án | RPMU tiếp tục triển khai các bước tiếp theo |

| 5 |  | Dự án “Nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Nội Bài”: | Quý 4/2013 | - Đang tiến hành lập dự án đầu tư; - Trình Bộ GTVT phê duyệt ĐC - DT các gói thầu TVTT, GSKS. | - Hoàn thành công tác khảo sát lập dự án; - Hoàn thành ký hợp đồng TVTT, GSKS.; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Dự án: “Xây dựng các cầu để tách đường bộ khỏi cầu chung đường sắt (Bổ sung vào giai đoạn 3, kế hoạch 1856)” |  | Đang tiến hành lập dự án đầu tư | Phê duyệt dự án đầu tư. Triển khai các bước tiếp theo.. |
| 7 |  | Dự án: “Xây dựng hàng rào, đường gom (Phần bổ sung) theo QĐ 1856 giai đoạn 3” | Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư | - Đang hoàn thiện các thủ tục ký hợp đồng tư vấn lập dự án; - Trình bộ PD KHĐT các gói thầu TVTT, TVGS. | - Tiến hành lập dự án đầu tư; - Lựa chọn nhà thầu TVTT, TVGS. |
| 8 |  | Đề án đảm bảo ATGT đến năm 2020 tầm nhìn 2030 | Hoàn thành lập ĐC- DT | Đang trình Bộ GTVT phê duyệt ĐC - DT lập đề án | - Trình phê duyệt KHĐT tư vấn lập đề án; - Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đề án. |
| 9 |  | Lập dự án khôi phục cầu Long Biên |  | Đã trình Bộ GTVT dự án Giai đoạn 1 Gia cố đảm bảo an toàn cầu Long Biên phục vụ vận tải ĐS đến năm 2020 (Tờ trình số 798/TT-ĐS ngày 17/4/2013) và Tiếp tục chỉ đạo tư vấn hoàn thiện Dự án Khôi phục cầu Long Biên theo yêu cầu của Bộ giao thông vận tải đề xuất nguồn vốn ODA của Chính Phủ Pháp | Tiếp tục bám các Bộ ngành để giải trình và tìm nguồn vốn cho dự án. Tích cực làm việc với Bộ GTVT để phê duyệt và triển khai các bưúơc tiếp theo. |
| 110 |  | Dự án Cải tạo các hầm yếu trên ĐSTN |  | Tiếp tục chỉ đạo tư vấn tiếp thu các ý kiến tại báo cáo giữa kỳ để hoàn thiện dự án. Chỉ đạo 2 tư vấn triển khai theo tiến độ hợp đồng. | Hoàn thành báo cáo cuối kỳ |
| 11 |  | Dự án Đường ngang các tuyến phía Bắc sông Hồng và vành đai Hà Nội. |  | Hiện nay tư vấn lập dự án đang rà soát các hạng mục của dự án để tránh chồng chéo với các dự án khác (dự án 1856 các giai đoạn) làm cơ sở trình Bộ GTVT phê duyệt dự án. | Trình Bộ GTVT xin chủ trương chuyển một số hạng mục sang dự án 1856 phù hợp với đề cương – dự tóan được phê duyệt. |
| 12 |  | Điều chỉnh chiến lược GTVT ĐSVN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 | Hoàn thành năm 2012 | Đã tổ chức Hội thảo định hướng phát triển GTVT đường sắt trục Bắc Nam và hoàn thành báo cáo gửi Bộ GTVT | Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo |
| 13 |  | Quy hoạch chi tiết hiện đại hoá tuyến đường sắt Bắc - Nam | Dự kiến hoàn thành trong năm 2013 | Đã trình Bộ GTVT Đề cương - dự toán | Bám Bộ GTVT để được phê duyệt đề cương dự toán. Tổ chức lựa chọn tư vấn lập qui hoạch. |
| 14 |  | Dự án đầu tư xây dựng công trình ĐS từ ga Lào Cai (Việt Nam) đến ga Hà Khẩu (Trung Quốc) | Hoàn thành trong năm 2013 | Đang tiến hành các thủ tục lựa chọn tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình ĐS từ ga Lào Cai (Việt Nam) đến ga Hà Khẩu (Trung Quốc). | Báo cáo Bộ GTVT làm việc với phía Trung Quốc sớm xác định vị trí nối ray trình cấp có thẩm quyền 2 nước chấp thuận. |
| 15 |  | Dự án Đường sắt Diêu Trì – Nhơn Bình – cảng Nhơn Hội |  | Đã trình Bộ GTVT Đề cương Dự toán tư vấn lập dự án (Tờ trình số 2263/TT-ĐS ngày 10/9/2013 của ĐSVN). | Bám Bộ GTVT để phê duyệt Đề cương - Dự toán sau khi ĐSVN chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định. |
| 16 |  | Dự án Cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét |  | Đã trình Thủ tướng Chính Phủ về việc xin phép điều chỉnh Tổng mức đầu tư cho phù hợp với điều kiện vốn vay (dự kiến vốn vay tín dụng ưu đãi của Trung Quốc) (Tờ trình số 2190/TT-ĐS ngày 30/8/2013 của ĐSVN). Thủ tướng Chính Phủ đã có phiếu chuyển văn bản số 756/VPCP ngày 5/9/2013 giao Bộ GTVT xem xét. | Báo cáo Bộ GTVTđể giải quyết các nội dung theo phiếu yêu cầu giải quyết văn bản của Văn Phòng Chính Phủ |
| 17 |  | Dự án HĐH TTTH 3 tuyến HN-ĐĐ; HN-TN; HN-LC và khu đầu mối HN gđ II. |  | Đường sắt VN đang lập Đề cương – Dự tóan lập dự án | Trình Bộ GTVT Đề cương – Dự tóan lập dự án . |
| 18 |  | Dự án Nâng cao an toàn cầu đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh (Giai đoạn2) Chia làm 2 hợp phần: 1. Cải tạo, nâng cấp 56 cầu trên tuyến ĐS Hà Nôi –TP Hồ Chí Mính. 2. Cải tạo đường sắt khu vực đèo Hải Vân. |  | Hợp phần I: Đã trình Bộ GTVT đề cương – dự toán lập dự án (Tờ trình số 1809/TT-ĐS ngày 24/7/2013 của ĐSVN). Hợp phần II: ĐSVN đang tổ chức lập Đề cương- dự toán trình Bộ GTVT | Hợp phần I: Trình Bộ GTVT để phê duyệt Đề cương - Dự toán để triển khai các thủ tục tiếp theo Hợp phần II: Trình Bộ GTVT phê duyệt Đề cương- dự toán |
| II – Công tác thực hiện đầu tư |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Lập điều chỉnh Dự án Đường ngang tuyến ĐSTN |  | Bộ GTVT đã phê duyệt dự án điều chỉnh. | Ban 1 đang thực hiện các thủ tục thanh quyết toán. |
| 2 |  | Công trình Di dời ga Gò Vấp và mở đường ngang giao cắt giữa tuyến Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài với tuyến ĐSTN |  | Đã tổ chức ký hợp đồng xây lắp | Chỉ đạo Ban 3 kiểm tra đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng tiến độ hợp đồng. |
| 3 |  | DA: “Xây dựng hệ thống đảm bảo HLAT giữa Đường sắt và đường bộ” theo QĐ 3313/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT | 31/12/2012 | - Đang làm thủ tục gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu XL; - Tiếp tục thi công. | Tiếp tục thi công các hạng mục bổ sung |
| 4 |  | Dự án “Lập lại trật tự hành lang an toàn trên các tuyến đường sắt theo Quyết định 1856, giai đoạn 2 (2009 – 2010) - Tiểu dự án 1”: | 31/12/2012 | - Đang phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung; - Tiếp tục thi công. | Tiếp tục thi công. |
| 5 | Công trình “Xây dựng mới 3 cầu theo lệnh khẩn cấp: Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu”: |  | Quí I/2013 | Hoàn thành thi công và tổ chức thông xe | Hoàn thiện hồ sơ và các hạng mục công trình để bàn giao cầu cho địa phương quản lý. |
| 6 | Xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp |  |  | Đã triển khai thi công tại 3 cầu vượt, 3 hầm chui và một số hạng mục khác | - Phê duyệt Báo cáo KTKT; - Triển khai lựa chọn nhà thầu thi công |
| 7 | Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các ĐN hợp pháp nhưng vi phạm ĐLĐN |  |  | - Đang tiếp tục hoàn thiện công tác lập Báo cáo; - Thẩm tra, Thẩm định Báo cáo KTKT | - Phê duyệt Báo cáo KTKT; - Triển khai lựa chọn nhà thầu thi công |
| 8 | Dự án Thay TVBT K1,K2, TVS bằng TVBT DƯL, kéo dài đường ga đặt thêm đường số 3 đối với các ga chỉ có 02 đường đoạn Vinh - Nha Trang. |  | 2009 ~ 2012 | - Đang thi công gói thầu xây lắp số 03,04. - Nhà thầu đã sản xuất 2 bộ ghi thí điểm, đang sản xuất TVBTDƯL ghi để đặt thử 2 bộ ghi thí điểm. | - Tiếp tục triển khai thi công gói thầu số 03,04. - Cung cấp ghi tốc độ cao thuộc gói thầu số 01. |
| 9 | Dự án TTTH Hà Nội-Vinh, giai đoạn II |  | 2007 - 2010 | - Đang tiếp tục thi công các hạng mục của gói thầu EPC. | - Hoàn thiện để nghiệm thu chuyển đổi SSI9, SSI10; |
| 10 | Dự án Nâng cao an toàn các cầu trên tuyến ĐSTN (44cầu) |  | 2004 - 2012 | - Đang thi công các gói thầu xây lắp CP1A, CP1C, CP1D, CP4. - Đã ký hợp đồng gói thầu CP3A. | - Tiếp tục thi công các gói thầu xây lắp đang triển khai thi công, triển khai thi công gói thầu CP3A. - Hoàn thiện và ký hợp đồng 02 gói thầu xây lắp còn lại (CP3B, CP3C) |
| 11 | Dự án TTTH 3 tuyến phía Bắc và khu đầu mối HN (3+1) |  | 2004 - 2013 | - Đang triển khai thi công các hạng mục của gói thầu EPC | - Tập trung thi công để hoàn thiện dự án vào 31/12/2013 |
| 12 | Dự án Hiện đại hoá Thông tin tín hiệu Vinh-Sài Gòn tuyến ĐSTN (vốn vay ưu đãi Trung Quốc) |  | 2005 - 2013 | Đang triển khai thi công các hạng mục của gói thầu EPC | - Tập trung thi công để hoàn thiện dự án vào 31/12/2013 |
| 13 | Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến ĐS Yên Viên - Lào Cai |  | 2008-2012 | Đang triển khai thi công 04/04 gói thầu xây lắp và 01 gói thầu cung cấp ray, ghi. | Tập trung thi công, giải quyết các thủ tục để giải ngân hết nguồn vốn AFD theo quy định của Nhà tài trợ. |
| 14 | Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 |  | 2007 - 2017 | - ĐSVN đã có quyết định phê duyệt hồ sơ TKKT và có kết quả sơ tuyển gói thầu xử lý nền đất yếu HURC1-101, đang chuẩn bị HSMT. - Đang mời thầu gói thầu TV TKKT giai đoạn IIA | - Mời thầu gói thầu yếu HURC1-101 nếu được JICA cho phép. - Mở thầu gói thầu TV TKKT giai đoạn IIA |
| 15 | Dự án: Nâng cấp, cải tạo tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM |  | Quý IV/2008 – 2012 | - Đang triển khai thi công gói thầu xây lắp số 8, 11; Gói thầu di chuyển TTTH số 27, 29. - Trình ĐSVN HSMT gói thầu số 9 và TKBVTC gói thầu số 10. | - Triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu số 8, 11; Gói thầu số 27, 29 (di chuyển TTTH). - Đang tạm dừng dự án vì không được bố trí vốn. |
| 16 | Dự án Hà Nội – Lạng Sơn |  |  | - Đang thực hiện kiểm toán để kết thúc dự án | - Hoàn thành quyết toán dự án. |
| 17 | Dự án Trung tâm điều hành vận tải (OCC). |  |  | - Đang triển khai gói thầu EPC; | - Phê duyệt báo cáo khảo sát; - Hoàn thiện việc phê duyệt TKKT và TKBVTC do Nhà thầu trình nộp; |